## ORGANOGRAM
DONDERDAG MEPPELDAG
VOOR:
INWONERS-TOERISTEN-REGIO
BELANGHEBBENDEN:
HORECA-MIDDENSTAND-GEMEENTE MEPPEL
STADSPROMOTIE IN OPTIMA VORMA!
MARKETING
COMMUNICATIE
FINANCIEEL
COMMERCIE
PARTNERSHIPS
PROGRAMMA
SFEER
Meppel Event Desk (Onbezoldigd) ->
VOORBEREIDING-UITVOERENDE
PRODUKTIE
->
EV-Hands
Projectleider Uitvoerende Productie
(betaalde functie)
PRODUKTIE
FINANCIEEL
PRODUKTIE
TECHNISCH
PRODUKTIE
VEILIGHEID-VERG.
PRODUKTIE
HORECA
PRODUKTIE
BACKSTAGE
PRODUKTIE
SITE
BESTUUR
UITGANGSPUNTEN
GELUK-GASTVRIJ-ONDERNEMEND
KNOOPPUNT-GROEN-KARAKTERISTIEK
VAN-VOOR-DOOR
KWALITEIT-VEILIG-ALLE LEEFTIJDEN
OVERLAST BEPERKEND-SCHOON-SFEERVOL
CIRCULAIR-SAMENWERKEN-AMBITIE
BESTE STADSEVENEMENT VAN NEDERLAND!

## VERANTWOORDELIJKHEDEN
Projectleider (PL) | EV Hands
Opzetten en bewaken tijdlijn Pre-productieplaning
Tekenwerk bewaken + voortgang | Verwerken naar TP - BSP - SP
Activaties | Verwerken naar TP - BSP - SP
Mediapartners | Verwerken naar TP - BSP - SP
Sponsoren | Verwerken naar TP - BSP - SP
Aanleveren info t.b.v. aanvragen vergunning | Verwerken naar TP - BSP - SP
Back-Up veiligheid en vergunningen | Verwerken naar TP - BSP - SP
Bewaken lange termijn doelstellingen # Duurzaamheid # Afval, waste en circulaire economie # vertaalslag Merk Donderdag Meppeldag naar uitvoerende disciplines
Financieel productie | Penningmeester + bestuur + PL
Opstellen productiebegroting in samenspraak met controller Penningmeester DMD | Penningmeester + PL
Bewaken productiebegroting | PL + Penningmeester
Voorbereiden (Meerdere jaren) deals | Penningmeester + Bestuur
controle en accorderen facturen | Penningmeester
Eindafrekening met evt. noodzakelijke verklaring | Penningmeester
Subsidie's en fondsen | Penningmeester
Technische Productie (TP)
Audio - Video - Licht (Stages + Site) | Opvragen offertes -> PL/Totaalbegroting -> Penningmeester
Camera Regie | Opvragen offertes -> PL/Totaalbegroting -> Penningmeester
Power techniek + site | Opvragen offertes -> PL/Totaalbegroting -> Penningmeester
Staging uitwerken en uitvragen | Opvragen offertes -> PL/Totaalbegroting -> Penningmeester
Voorbereidend tekenwerk t.b.v. totaaltekening (Plattegrond) # Technische tekeningen buiten de plattegrond houden | PL
Verwerken technische info bandriders en contact bands en verwerken overige programmering | Boekingskantoor onder supervisie van PL
Verwerken specials en creatief plan
Techniek activaties en sponsoring
Technische productieplanning aanleveren voor verwerking in totaalplanning | PL -> Bestuur
Leveranciers anders dan overige disciplines | Programmering -> PL
StageManagement | PL
Stagehands t.b.v. technische ondersteuning | PL
Backline | PL
Inventarisatie en gebruik aanwezige infra voorzieningen als Internet en stroom | ism VC/vergunningentraject
Veiligheidscoördinatie, Vervoer(Mobiliteit) & Vergunningen (VC)
Vergunning | Aanvraag en voortgang, voorbereidende overleggen
ARBO en RIE (Opbouw, showdagen en afbouw) | VC
Contact Security | Opvragen offertes -> PL + Penningmeester : Totaalbegroting
Contact Medisch | Opvragen offertes -> PL + Penningmeester : Totaalbegroting
Contact Verkeer & Vervoer | Opvragen offertes -> PL + Penningmeester : Totaalbegroting
Omgevingsbeheer zoals contacten met direct aangrenzende partijen aangaande onze aanwezigheid en gebruik ruimte | In samenwerking met Projectleider en Siteproductie
Contact overheden en schakel tussen overheid en SP | Bestuur + ondersteuning specialist
Communicatie (Portofoons + Telecommunicatie) | PL + VC
Produktiecentralist | PL + VC
Site Productie (SP)
Voorbereidend tekenwerk t.b.v. totaaltekening (Plattegrond) | PL
Leveranciers anders dan overige disciplines (voornamelijk anders dan Stages en Horeca) # Hekwerken, ingangen, tenten, backstages, afval en verwerking, watertechniek, toiletten, terrein verlichting # Decor en verwerken creatief plan, inrichtingen en voorzieningen, machinerie | PL in samenspraak met bestuur
Verwerken van inrichtingen en voorzieningen vanuit de vergunning | PL
Watertechniek | PL
Activaties en sponsoren | Bestuur -> Verwerken naar TP - BSP - SP
Sitecrew t.b.v. ondersteuning Site | PL
Backstage Productie (BSP)
Accreditatie
Productiekantoor en bezetting | Bestuur en PL en VC
Crewcatering | Bestuur (Groene Muggen)
Crew, vervoer en hotel overnachtingen | PL
Artiestenbegeleiding | Boekingskantoor
Begeleiding en advisering artiestentransport | In samenwerking met VC
Verwerken Hospitality info bandriders & overig programmering i.o.v. met TP | Boekingskantoor
Horeca Productie (HP)
Food en Drinks
Aanleveren details t.b.v. terreintekening | PL
Leveranciers anders dan overige disciplines | Bestuur en PL (+TP)
Horeca Medewerkers? | Horeca
Indeling en inrichting barren | PL + Bestuur + VC
Coórdinator horeca | PL
Adviserend horecatechniek | PL +TP
Overig: # Offertes zoveel mogelijk compleet aanvragen incl. crew, machinerie, hotels etc. tenzij andere afspraken gelden # Onderling overleg en overlap door zoveel mogelijk een en dezelfde persoon als contactpersoon DMD # Onderzoeken productiesoftware voor lange termijn en efficiency